## STRIDE
ID | Sistema / Componente | Activo afectado | Tipo STRIDE | Descripción de la Amenaza | Escenario de Ataque | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Controles Existentes | Mitigación Recomendada | Responsable | Estado
T1 | Módulo de Autenticación | Credenciales de usuario | Spoofing | Un atacante suplanta la identidad de un estudiante | Uso de credenciales robadas para iniciar sesión | Acceso no autorizado | Alta | Alto | Autenticación básica con usuario y contraseña | Implementar MFA (doble factor) | Equipo de Seguridad | Pendiente
T2 | Gestión de Sesiones | Cookies de sesión | Tampering | Manipulación de cookies de sesión | Intercepción y modificación de cookies en tránsito | Acceso no autorizado | Alta | Alto | Uso parcial de HTTPS | Implementar cookies seguras (HttpOnly, Secure) y cifrado completo | Backend | Pendiente
T3 | Sistema de Logs | Registros de acceso | Repudiation | Usuario niega acciones realizadas | No hay trazabilidad de accesos o acciones | Problemas legales y auditoría | Media | Medio | Logs básicos sin auditoría completa | Implementar logging robusto y auditoría | DevOps | Pendiente
T4 | API de Usuario | Datos personales | Information Disclosure | Exposición de datos sensibles | Intercepción de datos en APIs sin cifrado | Filtración de datos personales | Alta | Alto | Protección parcial de endpoints | Cifrado HTTPS y validación de seguridad en APIs | Backend | Pendiente
T5 | Servicio de Login | Disponibilidad del sistema | Denial of Service | Saturación del servicio de autenticación | Ataques de múltiples intentos de login | Indisponibilidad del sistema | Media | Alto | Sin limitación de intentos | Implementar rate limiting y protección anti-DDoS | Infraestructura | Pendiente
T6 | Control de Acceso | Roles y permisos | Elevation of Privilege | Escalamiento de privilegios | Usuario modifica su rol a administrador | Control total del sistema | Alta | Crítico | Validación básica de roles | Implementar control de acceso basado en roles (RBAC) en backend | Backend | Pendiente